黑河黄藏寺水利枢纽工程专题会会议纪要

# 〔2026〕XX号

会议类别：专题会

会议议题：黑河黄藏寺水利枢纽工程专题会

# 会议时间：2026年10月12日上午

会议地点：211会议室

主 持 人：哈佳

参加人员：哈 佳、齐三红、于立新、张艳锋、贾 超、王 飞（线上）、黄细丁

纪要内容：

2026年10月12日上午，总包部主任哈佳主持召开了黑河黄藏寺水利枢纽工程专题会，会议听取了黄藏寺EPC项目部现场工作进展情况和存在问题的汇报，认真梳理了今后一段时间工作重点和相关问题解决措施，对下一步工作进行了安排部署。形成纪要如下：

一、加快推进左岸边坡剩余开挖和支护施工，确保今年处置任务按既定目标完成。左岸边坡处置是当前各级领导关注的重点，也是总包部生产组织的重心[待确认：战略定位句]。围绕今年开挖到达2830米高程目标，重点做好以下工作：一是限期完成锚索生产性试验，3根生产性试验锚索等强期后立即张拉，张拉结果是决定后续大规模锚索施工方案的关键依据，现场项目部紧盯关键工序，尽快完成试验成果并倒排后续锚索施工工期；二是科学制定剩余锚索施工计划，2号路以下剩余76根锚索待设计永久方案确定后实施，现阶段以抗滑支护为主；三是督促安能一局加大钻孔和注浆人力以及设备资源投入，目前钻孔、注浆已成为制约边坡处置的关键工序[待确认：瓶颈工序判断]。

二、本周内完成与安能一局的座谈。安能一局存在以包代管、组织能力不足、管理人员偏少等问题，明年左岸边坡治理任务更重，亟需安能一局后方给予更高的重视和更多资源支持；工程管理部组织起草向安能一局后方发函，邀请其公司后方领导来我公司座谈沟通，加强现场施工管理和投入。

三、针对锚索吨级调整、锚固段长度增加等问题，项目部督促现场尽快开展相关试验工作，组织设代、现场管理人员旁站验证，以现场实际试验结果为依据和前提进行专题研究和决策，按公司相关程序上报；设代与设计单位深入沟通，从严把关锚索长度和锚固段长度设计参数。

四、现场项目部组织逐根查清剩余钢花管位置和施工必要性，下游边坡2860米至2850米高程部位的钢花管由安能一局尽快施打，已开挖至2830米高程以下部位的不再实施，排架局部搭设形成运输通道后展开施工；排水孔按设计采用PVC排水管，针对拟以钢花管替代PVC排水管等问题，项目部督促现场尽快开展相关试验工作，组织设代、现场管理人员旁站验证，以现场实际试验结果为依据和前提进行专题研究和决策，按公司相关程序上报。

五、交通洞剩余钢拱架本周内安装到位并完成锁脚锚杆施工，10月底前形成钢拱架支护体系，尽早发挥支护作用；现场项目部督促先河完善施工组织，抓紧完成钢拱架安装和连接。

六、H8部位治理采用大开挖方案，新增开挖量按20～30万立方米考虑，设代组织设计单位转入施工图设计，柴发等设备参数确定后方案最终定稿，现场项目部与设备采购工作联动推进。

七、H11部位按先回填后拆除组织施工，先用细砂垫层防护，再利用周边料回填至便桥高度形成平台；现场项目部组织编制专项回填方案，督促安能一局编制贝雷桥拆除方案并商定审查时间，便桥拆除最早安排在10月底或11月初，今年内完成回填，剩余事项明年汛前处理。

八、现场项目部按照1号、2号机组并网发电的组织模式，排好3号机组回装计划，明确并网发电关键节点、责任人和完成时间，发电遗留问题逐件落实，工程管理部每周五上午按周调度检查计划偏差并采取有效措施纠偏；现场项目部查明20个剪断销尺寸不符问题的原因，督促厂家返厂更换，力争10天内完成。

九、3号机组黑启动功能按现有能够实现的功能组织实施，优先选择有同类工程经验的厂家总承包实施；因该事项不在原总承包合同范围内，履行公司设备采购程序需业主出具委托书作为前置条件，现场项目部以书面形式函告业主，避免影响青海省电网验收。

十、1号、2号机组继电保护整定值已满足电网要求，现场项目部组织天津电科院等专业力量，尽快完成青海省电网见证下的现场试验，保障机组并网送电。

十一、厂房二次装饰装修以局部处理为原则，改用新型喷涂涂料并先行试验验证，兼顾1号、2号机组安装防尘；中控楼侧墙等部位按渗水方案处理，厂房底孔渗水结合伸缩缝、施工缝处置制定根本防水方案，现场项目部抓紧比选确定方案，尽快组织修复施工。

十二、督促安能一局尽快建成拌合站，实行集中拌制并解决计量监控问题；临时渣场已近堆满，上方拟新增拌合站，布置变化较大，水保方案尚未最终确定，现场项目部启动前期工作，会同业主和设代沟通，督促完成水保方案编制。

十三、左岸雾化区治理今年以2544米高程以下部位为重点，导流洞出口下游段剩余两层混凝土两天内浇筑完成，上游段本月继续向上浇筑，在安全风险可控前提下尽可能完成[待确认：方位]；F10至F12等难度大的部位安排明年实施，2544米以上部位暂缓，设代继续与设计沟通优化；坝体左岸剩余两仓利用停浇前窗口抢浇至2540米至2544米高程，三区四区边坡支护10月底前完成。

十四、现场项目部要明确每个工作面、每道工序的管控要点，形成文字记录和检查表格，管理人员合理分工、明确职责，负责人一周检查一次；物资按月需求计划提前组织进场并专人盯办；现场问题及时反馈，现场能解决的及时解决，需领导决策的形成书面材料及时上报。

十五、现场项目部今年剩余时间组织抓紧编制左岸2830米高程以下明年施工方案，包括溜渣通道、防护措施、施工平台布置等内容；明年开挖将进入裂缝密集区和滑坡区，组织管理、劳务组织、技术管理和施工方案必须从严。

______________________________________________________________

发送：事业部有关部门

_______________________________________________________________________________

整理人：黄细丁