黑河黄藏寺水利枢纽工程专题会会议纪要

# 〔2026〕XX号

会议类别：专题会

会议议题：黑河黄藏寺水利枢纽工程专题会

# 会议时间：2026年8月9日

会议地点：211会议室

主 持 人：哈佳

参加人员：哈佳、于立新（视频）、黄培杰、张艳锋、王飞（视频）、陈敬（视频）、高坡（视频）、郝强（视频）、黄细丁

纪要内容：

2026年8月9日，总包部主任哈佳主持召开了黑河黄藏寺水利枢纽工程专题会。会议听取了黄藏寺EPC项目部关于现场施工进展、对各分包单位的工程款支付情况及机电协调等方面工作的汇报，对当前项目面临的突出问题进行了研究部署。形成纪要如下：

一、成立黑河黄藏寺水利枢纽工程支付管理专班。为确保支付工作高效顺畅，保障现场施工正常推进，由黄培杰副主任牵头负责，工程管理部、合同采购部、黄藏寺EPC项目部专人参加组成黑河黄藏寺水利枢纽工程支付管理专班。专班重点解决前后方信息沟通不畅导致支付延误的问题，确保支付流程各环节有人盯、有人办。从项目部发起支付申请至总包部完成审批，内部流转时间不超过2个工作日，涉及公司领导审批的款项由专班负责跟进催办。

二、目前项目正处于9月底前并网发电的关键时期，为保障项目顺利推进，有关黄藏寺项目工程款的支付商财资部尽量采用现金支付，确保施工单位能及时拿到现金，保障现场材料采购、农民工工资支付和施工正常运转。

三、加强与各分包单位沟通，实行支付计划提前报送制度。各分包单位须提前提交支付计划，以便统筹安排资金和审批流程，未按要求提前报送的支付时间相应顺延。同时，及时向各分包单位沟通支付安排和相关流程信息，让分包单位时刻知晓支付的节点等信息，保证施工队伍情绪稳定。对于分包单位后方资金到位不及时等问题，及时了解，提前给各分包单位后方总部发函进行协调。针对当前开学季临近，农民工工资支付需求迫切，各相关支付中涉及农民工工资的部分优先办理，确保及时足额到位。

四、安排杨海龙带领那河项目机电人员李连杰赴黄藏寺工程现场，主要梳理9月底并网发电前的工作和计划能否满足要求，并全面梳理土建、金属结构、机电、电气等专业间的衔接配合情况，排查漏点和堵点，编制工作计划，明确时间节点、责任人，配合现场做好与业主、运维单位的沟通协调，补齐机电专业统筹协调短板。

五、关于涉网试验合同签订，黄藏寺EPC项目部安排专人当面与青海电研公司确认合同条款，专人盯办，确保8月10日我方完成合同签订。

六、针对现场发现的设计方案不合理以及不具备施工条件，实施困难等问题，项目部应通过工程联系单及时向设代处反馈，并提出技术建议，如解决不了，及时向后方反馈组织开展技术协调会。

______________________________________________________________

发送：事业部有关部门

_______________________________________________________________________________

整理人：黄细丁