关于解决黄藏寺工程9.30并网发电前资金困难问题的

请示

公司领导：

黄藏寺水利枢纽工程正处于冲刺9.30并网发电目标的关键时期。9月30日机组并网发电是硬性政治任务，当前距离发电目标实现仅剩40余天，8月至9月正是并网发电前土建收尾、设备安装调试的高峰期，涉及多家施工单位及设备厂家的协同作业，工作任务极其繁重，面临的挑战前所未有。确保该节点按期完成，不仅关乎工程全面发挥效益，更是我们必须坚决履行的责任。

今年以来，总包事业部和黄藏寺EPC项目部克服重重困难，推动施工单位自筹资金开展厂房修复、机组安装修复及雾化区治理等工作，目前已完成大部分任务。然而，近期因资金结算支付严重滞后，现场施工已陷入极度困境。如，水电十一局员工大半年未领到工资收入，日常配件采购资金都难以维继，甚至一日三餐花销都出现问题，导致施工士气极度低落，已严重影响到发电机组的检修和安装工作；水电十局因资金短缺多次导致水泥断供，工地甚至出现混凝土浇筑停工的严峻局面。若现场资金缺乏问题得不到根本性改善，势必直接导致工期延误，9.30并网发电的刚性目标将面临无法实现的巨大风险。

根据年初公司办公会决议，2026年计划垫资13700.00万元用于黄藏寺工程的边坡处置、厂房土建及设备修复工作。但截至8月12日，已累计支出费用仅2623.30万元（见附件1），资金拨付远未满足现场实际需求。为全力冲刺并网发电目标，经测算，8月、9月预计还需支出的工程款、设备款及涉网试验等费用约4317.28万元（见附件2）。

鉴于当前现场资金链濒临断裂的严峻态势，且当前正值黄藏寺工程9.30并网发电冲刺的最紧要关头，资金保障是决定成败的关键核心。恳请公司领导优先考虑黄藏寺工程8月、9月的结算支付问题，特批上述资金计划，确保现场资金及时足额到位，且尽量对相关分包单位采用现金形式加快结算支付，以迅速扭转现场被动局面，为如期实现硬性政治任务提供坚实保障。

妥否？请批示。

工程总承包事业部

2026年8月13日