关于解决黄藏寺工程9.30并网发电前

资金支付问题的请示

公司领导：

黄藏寺水利枢纽工程正处于冲刺9.30并网发电目标的关键时期。9月30日机组并网发电是黄委要求的硬性政治任务，当前距离发电目标实现仅剩40余天，8月至9月正是并网发电前土建收尾、设备安装调试的高峰期，涉及多家施工单位及设备厂家的协同作业，工作任务极其繁重，面临的挑战前所未有。

今年以来，公司克服重重困难，推动施工单位自筹资金开展厂房修复、机组安装修复及雾化区治理等工作，目前已完成大部分任务。然而，近期因进度款支付滞后，施工单位后方在未收到进度款的情况下，对前方项目部的支持不积极，导致现场陷入困境。如，水电十一局员工大半年未领到工资收入，日常配件采购资金都难以维继，甚至一日三餐花销都出现问题，导致施工士气极度低落，已严重影响到发电机组的检修和安装工作；水电十局因资金短缺多次导致水泥断供，工地甚至出现混凝土浇筑停工的严峻局面；安能一局工人到项目部讨要工资。若现场资金缺乏问题得不到根本性改善，势必直接导致工期延误，9.30并网发电的刚性目标将面临无法实现的巨大风险。

根据公司〔2026〕005号党委会、2026 年第 7 次总经理办公会决策，公司2026年将继续垫资开展黄藏寺工程的边坡处置、厂房土建及设备修复等工作。截至8月12日，2026年已累计支出费用为1453.51万元（见附件1）。为全力冲刺并网发电目标，经测算，8月、9月预计还需支出的工程款、设备款及涉网试验等费用约4317.28万元（见附件2）。

鉴于当前正值黄藏寺工程9.30并网发电冲刺的最紧要关头，资金保障是决定成败的关键核心。恳请公司领导优先考虑黄藏寺工程8月、9月的进度款结算支付问题，及时足额以现金形式支付到位，为如期实现硬性政治任务提供坚实保障。

妥否？请批示。

附件：

1、2026年已支付费用统计表

2、并网发电前（8月、9月）的工作及资金需求计划

工程总承包事业部

2026年8月13日