关于黄藏寺解决黄藏寺并网发电前资金问题的请示

公司领导：

围绕9月30日并网发电这个核心目标，总包事业部和黄藏寺EPC项目部克服困难和挑战，竭尽全力推动各项工作落实，关键工作取得积极进展。目前距离发电目标实现，仅剩下40余天，工作任务仍然繁重，面临着极大挑战。

今年以来，施工单位自筹资金进行厂房修复，机组安装修复及雾化区治理等工作，大部分工作已完成，但近期因资金结算支付缓慢问题，工人工资不能及时发放到位，现场工人施工士气低落，水电十局因资金问题多次导致水泥断供，工地混凝土浇筑停工等现象。因此，8月、9月是土建收尾、设备安装调试的高峰期，涉及到多家施工单位及设备厂家的资金支付问题。

根据年初公司办公会，黄藏寺2026年需要垫资13700.00万元开展黄藏寺工程的边坡处置和厂房土建及设备修复工作。截至8月12日，已累计支出费用2623.30万元（见附件1）；为确保9月底并网发电，8月、9月预计还需要支出的工程款、设备款及涉网试验等费用约4317.28万元（见附件2）。

为全力推进黄藏寺9月30日并网发电目标的实现 ，恳请公司要优先考虑黄藏寺工程8月、9月的结算支付问题，并采用现金支付的形式加快结算支付，确保现场资金及时到位，推动现场各项工作顺利进行。

工程总承包事业部

2026年8月13日