## 2026年已支付的费用明细表
附件1
2026年已支付费用统计表
序号 | 分包商 | 分包合同名称 | 已支付金额（万元） | 备注
一 | 建安 |  | 1034.43
1 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 雾化区处理 | 105.42 | 合同内
2 | 山西中咨项目管理有限公司 | 斜坡码头 | 43.13 | 合同内
3 | 民乐县恒泰公路工程有限责任公司 | 厂房防护加固、厂房清理及道路水毁修复等 | 188.2
4 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 右岸H11滑坡体处置 | 94.53
5 | 安能集团第一工程局云南投资建设有限公司 | 左岸边坡处置 | 559.79
6 | 中国安能集团第一工程局有限公司 | 左岸边坡处理 | 43.36
二 | 设备 |  | 361.13
7 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 尾水闸门二次采购补充协议2 | 14.56
8 | 特变电工股份有限公司 | 110KVA主变压器设备 | 117.18 | 合同内
9 | 特变电工股份有限公司 | 110KVA主变压器设备补充协议 | 106.4
10 | 四川省凯利工业设备有限公司 | 辅助系统设备及其附件采购补充协议 | 11.33
11 | 四川省凯利工业设备有限公司 | 通用阀门、仪表自动化元件及其附件采购合同补充协议2 | 7.55
12 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 厂房电缆线采购 | 20.09
13 | 河南平高通用电气有限公司 | 110kVGIS | 56.48
14 | 许继电气股份有限公司 | 电气二次设备采购 | 27.54
三 | 技术服务 |  | 57.95
15 | 青海省水利水电科学研究院有限公司 | 发电厂房损毁部分质量检测 | 4.23
16 | 青海志合工程检测咨询有限公司 | 水电站厂房安全性能鉴定 | 8.62
17 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 35kV黄藏寺变电站及输电线路运行维护 | 18.7 | 合同内，电力维护
18 | 天津中水科机电科技有限公司 | 机组启动验收及涉网实验相关项目 | 26.4 | 合同内
| 合计 |  | 1453.51
| 其中，属于原合同内的： |  | 310.83
Note on E7: 1月23日支付农民工工资

## 8月、9月预计支付费用
附件2
并网发电前（8月、9月）的工作及资金需求计划
序号 | 施工单位 | 施工内容 | 8月份资金（万元） | 备注 | 9月份资金计划（万元） | 备注
一 | 建安工程
1 | 民乐恒泰 | 主副厂房土建修复完成 | 203.02 | 2026年3月至7月份工程进度结算款 | 140 | 8月份进度结算款
2 | 民乐恒泰 | 厂房防护加固 | 75.69 | 2026年7月份进度结算款 | 60 | 8月份进度结算款
3 | 民乐恒泰 | 厂房综合防治完成 |  |  | 150 | 8月份进度结算款
4 | 水电十局 | H11滑坡体治理 | 74.76 | 2026年6月至7月份工程进度结算款 | 120 | 8月份进度结算款
5 | 水电十局 | 右岸雾化区施工 | 163.57 | 2026年6月至7月份工程进度结算款（合同内） | 200 | 8月份进度结算款（合同内）
6 | 先河水电 | 左岸雾化区 |  |  | 300 | 8月份进度结算款（合同内）
7 | 水电十一局安装分局 | 厂房机组修复 | 768.77 | 按照机组修复补充协议，2026年1月至7月份工程进度结算款 | 450 | 8月份进度结算款
8 | 安能一局 | 左岸边坡地灾处置 | 252.45 | 4月至6月份工程进度结算款
9 | 安能一局 | 左岸边坡地灾处置 | 131.76 | 7月份进度结算款 | 150 | 8月份进度结算款
二 | 设备采购
8 | 平高电气 | 低压柜采购 | 9.31 | 设备发货款
9 | 特变电工 | 10kV主变压器、GIS 设备、出线场设备及其附属设备采购合同补充协议 | 124.14 | 主变压器设备到货款 | 86.67 | 投运验收款
10 | 江苏上上电缆 | 厂房电缆线采购合同 | 46.95 | 设备到货款
11 | 河南卫华 | 尾水闸门液压抓梁和尾水门机行走电机采购项目合同 | 16.8 | 设备到货款
12 | 河南卫华 | 桥式起重机补充协议 | 4.01 | 安装调试款
13 | 天津天发 | 水轮发电机补充协议 | 64.52 | 出厂验收款 | 18.44 | 投运验收款
14 | 天津禹兰特公司 | 2号机损坏配件采购 | 8.8 | 设备发货款
15 | 许继电气 | 二次设备采购合同 | 264.24 |  | 59.67 | 30%出厂验收款，35%投运验收款
16 | 四川凯利 | 辅助系统设备及附件设备 |  |  | 55.1556 | 70%到货验收款，20%投运验收款
17 | 四川凯利 | 通用阀门、仪表自动化元件及其附件设备 |  |  | 14.1318 | 70%到货验收款，20%投运验收款
18 | 平高电气 | SF6泄漏监测报警装置 | 5.2 | 设备发货款
三 | 技术服务
19 | 青海省电力设计院 | 安全稳定评估技术服务 | 28 | 技术服务款，付款后提供报告。（合同内）
20 | 青海电研科技公司 | 涉网试验技术服务 | 116.24 | 30%的首付款，付款后开始现场实验。 | 154.98 | 1号和2号机试验款
| 合计 |  | 2358.23 |  | 1959.0474
总计 |  | 4317.2774
其中，属于原合同内的： |  | 691.57