黑河黄藏寺水利枢纽工程专题会会议纪要

# 〔2026〕XX号

会议类别：专题会

会议议题：黑河黄藏寺水利枢纽工程专题会

# 会议时间：2026年10月12日上午

会议地点：211会议室

主 持 人：哈佳

参加人员：哈佳、齐三红、于立新、张艳锋、贾 超、王 飞（线上）、黄细丁

纪要内容：

2026年10月12日上午，总包部主任哈佳主持召开了黑河黄藏寺水利枢纽工程专题会。会议听取了黄藏寺EPC项目部现场工作进展情况和存在问题的汇报，认真梳理了今后一段时间工作重点和相关问题解决措施，对下一步工作进行了安排部署。形成纪要如下：

一、加快左岸边坡剩余开挖和支护的施工，确保今年边坡处置任务按既定目标完成。[待确认：战略定位句]。要想按期完成今年的计划，要做好几点工作：一是限期完成锚索生产性试验，3根生产性试验锚索张拉结果是决定后续大规模锚索施工方案的关键依据，现场项目部要紧盯锚索生产性试验关键工序，尽快完成试验成果，并倒排后续锚索施工工期，在试验成果基础上科学组织施工。二是科学合理制定计划安排左岸边坡2860米高程以上剩余排水孔、钢花管桩等施工，并安排人员紧盯实施完成。三是督促施工单位加大钻孔和注浆人力以及设备资源的投入，优化施工方法，切实提升工作效率。

二、针对锚索方案扩孔等优化问题，项目部要把资料做全，组织专题讨论研究，提出替代方案，确无替代方案的，将研究结论按公司相关程序上报决策。

三、本周内完成与安能一局的座谈。明年边坡开挖将进入2830米以下裂缝密集区和滑坡区，现场施工任务更重、质量安全管控要求更高，施工难度和风险显著增大。当前安能一局现场项目部管理存在以包代管、组织能力不足、管理人员偏少、资料整理水平较低等问题，亟需安能一局后方给予更高的重视和更多资源支持。工程管理部组织起草向安能一局后方发函，邀请安能一局公司后方领导来我公司座谈沟通，加强现场施工管理。

四、全力推进3号机组回装与并网发电。现场项目部要按照1号、2号机组并网发电的组织模式，排好3号机组回装与并网发电、并网发电遗留工作计划，明确关键节点、责任人和完成时间，工程管理部按周调度检查计划偏差并采取有效措施纠偏。

五、向业主发函督促尽快出具新增的黑启动任务委托书。现场项目部以书面形式函告业主，说明黑启动工作任务的背景，设计工作已开展的情况和总包部已开展设备采购准备工作，但因黑启动不在原总承包合同范围内，履行公司设备采购程序需业主出具的委托书作为前置条件，避免影响青海省电网验收。

六、抓紧比选确定主厂房室内墙面修复方案，为避免扬尘影响已经安装的机组，应以局部处理为原则尽快组织修复施工。

七、抓紧组织H11边坡治理施工。项目部督促施工单位尽快拿出贝雷桥拆除及路基回填施工组织方案并组织评审，要求明年汛前H11基本处理完成。

八、左岸雾化区2541米高程以下已完成，考虑到明年左岸边坡处置时无施工条件，2541米高程以上部分在安全风险可控前提下应尽可能10月底前完成。

九、交通洞钢拱架已安装完成，项目部督促施工单位抓紧完成剩余连接工程施工，以便钢拱架更好发挥支撑作用。

十、重视水土保持与临时渣场。左岸临时渣场已堆满，上方还拟设置拌合站，水保问题突出；H8方案调整为大开挖方案后预计新增开挖量20～30万立方米，项目部要尽快与设计、业主沟通，督促完成水保方案编制。

十一、强化对原材料的监督管理。现场水泥、锚索、钻杆等材料供应经常断供，暴露出施工单位采购管理缺乏科学性和计划性，现场项目部要动态掌握施工单位物资供应计划，提前督促施工单位进货，避免出现停工待料的情况。

十二、强化现场组织管理。现场项目部要明确每个工作面、每道工序的管控要点，形成文字记录和检查表格。项目部管理人员合理分工，明确职责和管理重点。现场问题做到及时反馈，现场能解决的及时解决，需后方处理的及时反馈，需领导决策的形成书面材料及时上报，项目部要着力提升管理效率和管理水平。

______________________________________________________________

发送：事业部有关部门

_______________________________________________________________________________

整理人：黄细丁